## 3. Ensamble y clavado de elemen
ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO - ART
(Nombre del Proyecto)
1. Selección del Trabajo
FECHA:
PROCESO: | Obras Preliminares
ACTIVIDAD: | Ensamble y clavado de elementos de soporte para casetas de trabajo
RESPONSABLE:
UBICACIÓN: |  |  | FRENTE DE TRABAJO:
Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma
2. Descripción de la tarea |  | 3. Identificación de riesgos | 4. Valoración cualitativa (INSST) | 5. Medidas de Control
Proceso de montaje de estructuras temporales en obra, mediante la unión de componentes estructurales utilizando clavos u otros elementos de fijación, así garantizando la funcionalidad de dichos elementos estructurales (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2014). |  | Golpes y corte por herramienta menor (Martillo) | Riesgo Importante | El trabajador debe contar con equipos de protección individual como casco de seguridad, guantes protectores de cuero o caucho, botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad antideslizantes, además de indumentaria apropiada de trabajo (Acuerdo 174, Art. 118).
El trabajador debe tener capacitación y autorización para el uso de las herramientas que vaya a utilizar en la tarea (Acuerdo 174, Art. 6). Además, estas herramientas deben encontrarse en buen estado y sin deterioro considerable (Acuerdo 174, Art. 70).
En el caso de uso de martillo, su mango debe estar correctamente sujeto a la cabeza, siendo de buena calidad y de dimensiones apropiadas (Acuerdo 174, Art 79).
|  | Proyección de elementos cortopunzantes | Riesgo Moderado | Los clavos que sobresalgan en el trabajo de madera deben ser doblados para evitar cortes (Acuerdo 174, Art. 54). En caso de usar pistolas de incrustación, tanto la pistola como los proyectiles deben ser de calidad y de uso seguro, evitando utilizarlos en materiales blandos o frágiles, o en superficies que puedan generar rebote (Acuerdo 174, Art. 86).
Se debe proveer de protectores de ojos (lentes o pantallas) si el trabajo corresponde a riesgo de proyección de partículas (Acuerdo 174, Art. 118).
|  | Afecciones musculares derivados de mala posiciones de trabajo | Riesgo Tolerable | El empleador debe disponer de evaluaciones periódicas, especialmente de la columna, en caso de trabajadores que sufran de fatiga muscular, sobretodo por levantamiento de cargas (Acuerdo 174, Art. 64)
El constante movimiento y fatiga pueden ocasionar posturas forzadas, sin embargo deben adoptarse medidas preventivas como usar escaleras o andamios para trabajos en alturas, además de evitar inclinar mucho la espalda y evitar conservar una misma postura prolongadamente. También se recomienda hacer pausas y estiramientos (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2022)
|  | Caídas de personas a distinto nivel | Riesgo Tolerable | Se considera trabajo en altura aquel que se realice por encima de los 1.8 metros de altura, para lo cual, en caso de trabajo sobre cubiertas, se debe asegurar que los elementos sean capaces de soportar el peso de los trabajadores, o a su vez que se utilicen plataformas o tableros colocados sobre dos o más apoyos que resistan el peso del trabajador sin tener que pisar la cubierta (Acuerdo 174, Art. 62)
Para cualquier trabajo que se realice por encima de 1.8 metros del suelo, se debe emplear un arnés de seguridad, que puede ser amarrado o con sistema deslizante (línea de vida), dependiendo de la movilidad necesaria. Además, queda prohibido realizar trabajos externos en altura cuando las condiciones climáticas sean desfavorables y consideren riesgos de caída (Acuerdo 174, Art. 62).
Los andamios usados para trabajos en altura, deben tener sus contornos protegidos con barandas y rodapiés reglamentarios, además, los andamios deben pasar una inspección diaria. Los andamios deben ser indeformables y estables, usando para el piso maderas cuadradas que cubran toda la superficie y lo más nuevas posibles, siendo óptimos los tablones tipo B y excluyendo los contrachapados. El ancho mínimo para el paso de trabajadores y herramientas es de 600 milímetros. Si los andamios están a más de 1.5 metros del suelo, deben ser capaces de resistir cuatro veces la carga a usar (Acuerdo 174, Art. 103)
El arnés de seguridad para trabajos en altura debe tener una resistencia de 5000 libras (Acuerdo 174, Art. 118)
Se puede hacer uso de escaleras de mano solamente para alturas menores a tres metros, en trabajos de poca duración apoyadas en suelos lisos y estables. Además las escaleras deben estar en buen estado, con sus largueros y peldaños completos, con una base tipo zapata o antideslizante. No se puede apoyar la escalera sobre ladrillos o piedras. Se colocará ña escalera en un ángulo de 75 grados y el ascenso y descenso de ella debe ser hacia el frente y con precaución (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2022)
Nº