## 3. Perfilado manual de plintos
ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO - ART
(Nombre del Proyecto)
1. Selección del Trabajo
FECHA:
PROCESO: | Desbanque manual
ACTIVIDAD: | Perfilado manual de plintos y muros de contención
RESPONSABLE:
UBICACIÓN: |  |  | FRENTE DE TRABAJO:
Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma
2. Descripción de la tarea |  | 3. Identificación de riesgos | 4. Valoración cualitativa (INSST) | 5. Medidas de Control
Implica el acabado superficial y la conformación precisa de estos elementos estructurales mediante herramientas manuales, este proceso se realiza para asegurar que la superficie de los plintos y los muros de contención cumplan con sus respectivas especificaciones de diseño, así garantizando su funcionalidad (Ministerio de Educación del Ecuador, 2020). |  | Golpes y corte por herramienta menor (Pala, pico, soleras) | Riesgo Tolerable | El trabajador debe contar con equipos de protección individual como casco de seguridad, guantes protectores de cuero o caucho, botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad antideslizantes, además de indumentaria apropiada de trabajo (Acuerdo 174, Art. 118).
El trabajador debe tener capacitación y autorización para el uso de las herramientas que vaya a utilizar en la tarea (Acuerdo 174, Art. 6). Además, estas herramientas deben encontrarse en buen estado y sin deterioro considerable (Acuerdo 174, Art. 70).
Para el uso de pico y pala, los trabajadores deben guardar distanciamientos de al menos 4 metros (Acuerdo 174, Art. 81).
Previo al inicio de las labores se debe obtener los respectivos permisos en frío para la obra o actividades en específico (Acuerdo 174, Art. 59). Además, los trabajadores que realicen actividades de excavaciones profundas y montaje de andamios deberán contar con licencia de prevención de riesgos (Acuerdo 174, Art. 147).
|  | Caídas de personas a distinto nivel | Riesgo Tolerable | Los bordes de la excavación donde haya riesgo de caída de personas deben contar con cercados y señalizaciones adecuadas que señalen los riesgos del lugar (cuerdo 174, Art. 41, num. 5).
Se considera trabajo en altura aquel que se realice por encima de los 1.8 metros de altura, para lo cual se debe utilizar plataformas o tableros colocados sobre dos o más apoyos que resistan el peso del trabajador sin tener que pisar la cubierta (Acuerdo 174, Art. 62).
Para cualquier trabajo que se realice por encima de 1.8 metros del suelo, se debe emplear un arnés de seguridad, que puede ser amarrado o con sistema deslizante (línea de vida), dependiendo de la movilidad necesaria. Además, queda prohibido realizar trabajos externos en altura cuando las condiciones climáticas sean desfavorables y consideren riesgos de caída (Acuerdo 174, Art. 62).
El arnés de seguridad para trabajos en altura debe tener una resistencia de 5000 libras (Acuerdo 174, Art. 118).
|  | Peligros asociados al manejo manual de cargas | Riesgo Tolerable | Se debe dar prioridad al movimiento de cargas mediante equipos mecánicos. Se deben aplicar medidas correctas para el levantamiento de cargas, con el correcto funcionamiento de las extremidades. Si la carga supera los 23 Kg, debe ser levantada entre dos personas (Acuerdo 174, Art. 64).
|  | Inhalación de partículas por movimiento de tierra | Riesgo Moderado | El trabajador debe disponer de protección respiratoria si el ambiente lo amerita (Acuerdo 174, Art. 118). La mascarilla debe tener un filtro apropiado para el factor contaminante, generalmente usando la mascarilla auto filtrante, y debe ser cambiada cuando al trabajador le cueste respirar (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2022).
Si los pozos o zanjas no cuentan con las ventilación natural necesaria, se debe disponer de un sistema de ventilación que provea aire puro. Además, si hay peligro de asfixia, debe existir personal afuera de la excavación que vigile constantemente a los trabajadores que se encuentren dentro, pendientes de maniobras de rescate por posibles síntomas anormales (Acuerdo 174, Art. 41, num. 5).
|  | Vuelco de escaleras o andamios | Riesgo Importante | Los andamios usados para trabajos en altura, deben tener sus contornos protegidos con barandas y rodapiés reglamentarios, además, los andamios deben pasar una inspección diaria. Los andamios deben ser indeformables y estables, usando para el piso maderas cuadradas que cubran toda la superficie y lo más nuevas posibles, siendo óptimos los tablones tipo B y excluyendo los contrachapados. El ancho mínimo para el paso de trabajadores y herramientas es de 600 milímetros. Si los andamios están a más de 1.5 metros del suelo, deben ser capaces de resistir cuatro veces la carga a usar (Acuerdo 174, Art. 103).
Se puede hacer uso de escaleras de mano solamente para alturas menores a tres metros, en trabajos de poca duración apoyadas en suelos lisos y estables. Además las escaleras deben estar en buen estado, con sus largueros y peldaños completos, con una base tipo zapata o antideslizante. No se puede apoyar la escalera sobre ladrillos o piedras. Se colocará ña escalera en un ángulo de 75 grados y el ascenso y descenso de ella debe ser hacia el frente y con precaución (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2022).
|  | Lesión por deslizamiento de tierra | Riesgo Moderado | Para excavaciones sin entibados, se debe tomar en cuenta el ángulo que se debe dejar en el talúd para evitar el deslizamiento de tierra. Este ángulo va a depender del tipo de suelo presente, teniendo valores desde 20° hasta 45° para tierras arcillosas y arenas, y de 50° hasta 80° para suelos rocosos (Acuerdo 174, Art. 41, num.2).
Todos los días previo al comienzo de labores en la excavación, se debe hacer un análisis del estado de la misma y sus entibados, especialmente después de eventos climáticos como lluvias o sobrecargas. Además, se debe evitar tener vibraciones en el lugar o paso de vehículos (Acuerdo 174, Art. 41, num. 5).
Nº