## 1. Trazado de ejes y comprobaci
ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO - ART
(Nombre del Proyecto)
1. Selección del Trabajo
FECHA:
PROCESO: | Muros de contención y cimentaciones
ACTIVIDAD: | Trazado de ejes y comprobación de escuadras
RESPONSABLE:
UBICACIÓN: |  |  | FRENTE DE TRABAJO:
Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma
2. Descripción de la tarea |  | 3. Identificación de riesgos | 4. Valoración cualitativa (INSST) | 5. Medidas de Control
Consta del trazado de referencias y distancias que se encuentran en el plano como deslindes del terreno, ejes y vértices, y posicionamiento de la cimentación (de Solminihae & Thenoux, 2011). Para este proceso se suelen usar estacas, piola, tiza y spray de color para delimitar ciertas zonas de implantación y dibujar líneas de fronteras. |  | Golpes y corte por herramienta menor (Martillo, estacas, piola, alicate, estilete) | Riesgo Trivial | El trabajador debe contar con equipos de protección individual como casco de seguridad, guantes protectores de cuero o caucho, botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad antideslizantes, además de indumentaria apropiada de trabajo (Acuerdo 174, Art. 118).
El trabajador debe tener capacitación y autorización para el uso de las herramientas que vaya a utilizar en la tarea (Acuerdo 174, Art. 6). Además, estas herramientas deben encontrarse en buen estado y sin deterioro considerable (Acuerdo 174, Art. 70).
En el caso de uso de martillo, su mango debe estar correctamente sujeto a la cabeza, siendo de buena calidad y de dimensiones apropiadas (Acuerdo 174, Art 79).
Previo al inicio de las labores se debe obtener los respectivos permisos en frío para la obra o actividades en específico (Acuerdo 174, Art. 59).
|  | Inhalación de gases por sustancias químicas (Spray) | Riesgo Tolerable | El trabajador debe disponer de protección respiratoria si el ambiente lo amerita (Acuerdo 174, Art. 118). La mascarilla debe tener un filtro apropiado para el factor contaminante, generalmente usando la mascarilla auto filtrante, y debe ser cambiada cuando al trabajador le cueste respirar (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2022).
|  | Pisada sobre objetos o superficies irregulares | Riesgo Tolerable | Se debe realizar un barrido visual previo de la zona a trabajar, conociendo las características geográficas del lugar, además se debe recordar a los trabajadores prestar siempre atención de su entorno (Acuerdo 174, Art. 40).
Nº