## 8. Impermeabilización de la cim
ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO - ART
(Nombre del Proyecto)
1. Selección del Trabajo
FECHA:
PROCESO: | Muros de contención y cimentaciones
ACTIVIDAD: | Impermeabilización de la cimentación
RESPONSABLE:
UBICACIÓN: |  |  | FRENTE DE TRABAJO:
Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma
2. Descripción de la tarea |  | 3. Identificación de riesgos | 4. Valoración cualitativa (INSST) | 5. Medidas de Control
Implica la instalación de una barrera física, en la superficie de los cimientos para prevenir la infiltración de agua y humedad. Este procedimiento resulta particularmente beneficioso en áreas con agua subterránea o donde se necesita una defensa extra contra la humedad. El proceso de instalación debe asegurar la continuidad de la lámina y su adecuada conexión en los solapes para garantizar la estanqueidad del sistema (RENOILT, s/f). |  | Golpes y corte por herramienta menor (Tijeras, estilete, combo) | Riesgo Trivial | El trabajador debe contar con equipos de protección individual como casco de seguridad, guantes protectores de cuero o caucho, botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad antideslizantes, además de indumentaria apropiada de trabajo (Acuerdo 174, Art. 118).
El trabajador debe tener capacitación y autorización para el uso de las herramientas que vaya a utilizar en la tarea (Acuerdo 174, Art. 6). Además, estas herramientas deben encontrarse en buen estado y sin deterioro considerable (Acuerdo 174, Art. 70).
Previo al inicio de las labores se debe obtener los respectivos permisos en frío para la obra o actividades en específico (Acuerdo 174, Art. 59).
|  | Caídas de personas a distinto nivel | Riesgo Tolerable | Los bordes de la excavación donde haya riesgo de caída de personas deben contar con cercados y señalizaciones adecuadas que señalen los riesgos del lugar (cuerdo 174, Art. 41, num. 5).
|  | Afecciones musculares derivados de movimientos bruscos | Riesgo Trivial | Se debe dar prioridad al movimiento de cargas mediante equipos mecánicos. Se deben aplicar medidas correctas para el levantamiento de cargas, con el correcto funcionamiento de las extremidades. Si la carga supera los 23 Kg, debe ser levantada entre dos personas o a su vez con el uso de carretilla (Acuerdo 174, Art. 64).
El empleador debe disponer de evaluaciones periódicas, especialmente de la columna, en caso de trabajadores que sufran de fatiga muscular, sobretodo por levantamiento de cargas (Acuerdo 174, Art. 64).
El constante movimiento y fatiga pueden ocasionar posturas forzadas, sin embargo deben adoptarse medidas preventivas como usar escaleras o andamios para trabajos en alturas, además de evitar inclinar mucho la espalda y evitar conservar una misma postura prolongadamente. También se recomienda hacer pausas y estiramientos (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2022).
|  | Resbalamiento en superficies lisas | Riesgo Tolerable | El trabajador debe contar con equipos de protección individual, especialmente botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad que debeb ser antideslizantes, además de indumentaria apropiada de trabajo (Acuerdo 174, Art. 118).
Nº