## 9. Encofrado en madera
ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO - ART
(Nombre del Proyecto)
1. Selección del Trabajo
FECHA:
PROCESO: | Muros de contención y cimentaciones
ACTIVIDAD: | Encofrado en madera
RESPONSABLE:
UBICACIÓN: |  |  | FRENTE DE TRABAJO:
Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma
2. Descripción de la tarea |  | 3. Identificación de riesgos | 4. Valoración cualitativa (INSST) | 5. Medidas de Control
Colocación de moldes de madera con las dimensiones del elemento estructural que se va a fundir, donde se va a colocar el armado y se va a verter el concreto. (García & Mejía, 2012). En este caso el encofrado de madera corresponde adicionalmente a un trabajo de carpintería para generar tableros a la medida necesaria usando generalmente tablas de álamo o pino para este trabajo. De forma práctica, para que el concreto no se adhiera a las paredes de la madera después del vaciado, se recubre internamente el encofrado con diésel. |  | Golpes y corte por herramienta menor (Martillo, sierra, clavos, llaves) | Riesgo Moderado | El trabajador debe contar con equipos de protección individual como casco de seguridad, guantes protectores de cuero o caucho, botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad antideslizantes, además de indumentaria apropiada de trabajo (Acuerdo 174, Art. 118).
En el caso de uso de martillo, su mango debe estar correctamente sujeto a la cabeza, siendo de buena calidad y de dimensiones apropiadas (Acuerdo 174, Art 79).
Previo al inicio de las labores se debe obtener los respectivos permisos en frío para la obra o actividades en específico (Acuerdo 174, Art. 59).
|  | Golpe por manipulación de material pesado | Riesgo Importante | Se debe dar prioridad al movimiento de cargas mediante equipos mecánicos. Se deben aplicar medidas correctas para el levantamiento de cargas, con el correcto funcionamiento de las extremidades. Si la carga supera los 23 Kg, debe ser levantada entre dos personas o a su vez con el uso de carretilla (Acuerdo 174, Art. 64).
El empleador debe disponer de evaluaciones periódicas, especialmente de la columna, en caso de trabajadores que sufran de fatiga muscular, sobretodo por levantamiento de cargas (Acuerdo 174, Art. 64).
El constante movimiento y fatiga pueden ocasionar posturas forzadas, sin embargo deben adoptarse medidas preventivas como usar escaleras o andamios para trabajos en alturas, además de evitar inclinar mucho la espalda y evitar conservar una misma postura prolongadamente. También se recomienda hacer pausas y estiramientos (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2022).
|  | Quemaduras en piel por exposición directa a sustancia química | Riesgo Tolerable | El trabajador debe contar con equipos de protección individual como casco de seguridad, guantes protectores de cuero o caucho, botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad antideslizantes, además de indumentaria apropiada de trabajo (Acuerdo 174, Art. 118).
|  | Corte o amputación por mal uso de la amoladora | Riesgo Importante | El trabajador debe tener capacitación y autorización para el uso de las herramientas que vaya a utilizar en la tarea (Acuerdo 174, Art. 6). Además, estas herramientas deben encontrarse en buen estado y sin deterioro considerable (Acuerdo 174, Art. 70).
Previo al inicio de las labores que tengan una fuente de ignición como el uso de la amoladora, se debe obtener los respectivos permisos en caliente para esa actividad en específico (Acuerdo 174, Art. 59).
|  | Inhalación de gases por sustancias químicas | Riesgo Tolerable | El trabajador debe disponer de protección respiratoria si el ambiente lo amerita (Acuerdo 174, Art. 118). La mascarilla debe tener un filtro apropiado para el factor contaminante, generalmente usando la mascarilla auto filtrante, y debe ser cambiada cuando al trabajador le cueste respirar (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2022).
|  | Caídas de personas a distinto nivel | Riesgo Trivial | Para el caso de encofrado de losas, se debe prolongar la plataforma de encofrado 1 cm y se debe colocar barandas en los bordes (Acuerdo 174, Art. 54).
Para el caso de encofrado de losas, se debe colocar una red de seguridad por debajo de la losa que se está construyendo, además se debe usar andamios correctamente, pasarelas y arnés de seguridad. Debe cubrirse todas las aberturas de losas con plataformas, mallas metálicas o redes para evitar caída tanto de personas como material (Acuerdo 174, Art. 55).
Se considera trabajo en altura aquel que se realice por encima de los 1.8 metros de altura, para lo cual se debe utilizar plataformas o tableros colocados sobre dos o más apoyos que resistan el peso del trabajador (Acuerdo 174, Art. 62).
Para cualquier trabajo que se realice por encima de 1.8 metros del suelo, se debe emplear un arnés de seguridad, que puede ser amarrado o con sistema deslizante (línea de vida), dependiendo de la movilidad necesaria. Además, queda prohibido realizar trabajos externos en altura cuando las condiciones climáticas sean desfavorables y consideren riesgos de caída (Acuerdo 174, Art. 62).
El arnés de seguridad para trabajos en altura debe tener una resistencia de 5000 libras (Acuerdo 174, Art. 118).
Los andamios usados para trabajos en altura, deben tener sus contornos protegidos con barandas y rodapiés reglamentarios, además, los andamios deben pasar una inspección diaria. Los andamios deben ser indeformables y estables, usando para el piso maderas cuadradas que cubran toda la superficie y lo más nuevas posibles, siendo óptimos los tablones tipo B y excluyendo los contrachapados. El ancho mínimo para el paso de trabajadores y herramientas es de 600 milímetros. Si los andamios están a más de 1.5 metros del suelo, deben ser capaces de resistir cuatro veces la carga a usar (Acuerdo 174, Art. 103).
|  | Incendio por mal uso de combustible | Riesgo Moderado | Los trabajadores deben tener y aplicar planes de respuesta de emergencia en casos de accidentes de alta gravedad como incendios, explosiones, derrame de sustancias (Acuerdo 174, Art. 5).
No se tiene permitido fumar o cualquier actividad donde interfiera fuego cerca de lugares con riesgo de incendio o explosión (Acuerdo 174, Art. 15).
El contratista de la obra debe garantizar un entorno aseado y ordenado, manteniendo los materiales inflamables en lugares especiales que cuenten con buena ventilación y lejos de fuentes explosivas, además queda prohibido quemar desechos dentro de las áreas de trabajo (Acuerdo 174, Art. 138).
|  | Corte por astillas o clavos | Riesgo Importante | Los clavos que sobresalgan en el trabajo de madera deben ser doblados para evitar cortes (Acuerdo 174, Art. 54). En caso de usar pistolas de incrustación, tanto la pistola como los proyectiles deben ser de calidad y de uso seguro, evitando utilizarlos en materiales blandos o frágiles, o en superficies que puedan generar rebote (Acuerdo 174, Art. 86).
Nº