## 2. Vaciado de concreto en altur
ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO - ART
(Nombre del Proyecto)
1. Selección del Trabajo
FECHA:
PROCESO: | Estructura por pisos
ACTIVIDAD: | Vaciado de concreto en altura
RESPONSABLE:
UBICACIÓN: |  |  | FRENTE DE TRABAJO:
Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma
2. Descripción de la tarea |  | 3. Identificación de riesgos | 4. Valoración cualitativa (INSST) | 5. Medidas de Control
Conjunto de actividades que conllevan al transporte, manejo, manipulación y vaciado del concreto en elementos estructurales que se encuentran en niveles más altos al de la superficie de trabajo. En este caso es indispensable el uso de tuberías y bombas para alcanzar mayor potencia y proyección desde los camiones hormigoneros. También es común el uso de tolvas, cucharones, cubetas receptoras o instrumentos relacionados para que el hormigón caiga de manera vertical en el encofrado. |  | Golpes y corte por herramienta menor (Pala, baldes) | Riesgo Trivial | El trabajador debe contar con equipos de protección individual como casco de seguridad, guantes protectores de cuero o caucho, botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad antideslizantes, además de indumentaria apropiada de trabajo (Acuerdo 174, Art. 118).
El trabajador debe tener capacitación y autorización para el uso de las herramientas que vaya a utilizar en la tarea (Acuerdo 174, Art. 6). Además, estas herramientas deben encontrarse en buen estado y sin deterioro considerable (Acuerdo 174, Art. 70).
Para el uso de pico y pala, los trabajadores deben guardar distanciamientos de al menos 4 metros (Acuerdo 174, Art. 81).
Previo al inicio de las labores se debe obtener los respectivos permisos en frío para la obra o actividades en específico (Acuerdo 174, Art. 59).
|  | Caídas de personas a distinto nivel | Riesgo Moderado | Se considera trabajo en altura aquel que se realice por encima de los 1.8 metros de altura, para lo cual se debe utilizar plataformas o tableros colocados sobre dos o más apoyos que resistan el peso del trabajador (Acuerdo 174, Art. 62).
Para cualquier trabajo que se realice por encima de 1.8 metros del suelo, se debe emplear un arnés de seguridad, que puede ser amarrado o con sistema deslizante (línea de vida), dependiendo de la movilidad necesaria. Además, queda prohibido realizar trabajos externos en altura cuando las condiciones climáticas sean desfavorables y consideren riesgos de caída (Acuerdo 174, Art. 62).
El arnés de seguridad para trabajos en altura debe tener una resistencia de 5000 libras (Acuerdo 174, Art. 118).
Los andamios usados para trabajos en altura, deben tener sus contornos protegidos con barandas y rodapiés reglamentarios, además, los andamios deben pasar una inspección diaria. Los andamios deben ser indeformables y estables, usando para el piso maderas cuadradas que cubran toda la superficie y lo más nuevas posibles, siendo óptimos los tablones tipo B y excluyendo los contrachapados. El ancho mínimo para el paso de trabajadores y herramientas es de 600 milímetros. Si los andamios están a más de 1.5 metros del suelo, deben ser capaces de resistir cuatro veces la carga a usar (Acuerdo 174, Art. 103).
Los trabajadores que se encargan del montaje y desmontaje de andamios deben contar con licencia de prevención de riesgos (Acuerdo 174, Art. 147).
|  | Afecciones musculares derivados de movimientos repetitivos | Riesgo Trivial | El constante movimiento y fatiga pueden ocasionar posturas forzadas, sin embargo deben adoptarse medidas preventivas como usar escaleras o andamios para trabajos en alturas, además de evitar inclinar mucho la espalda y evitar conservar una misma postura prolongadamente. También se recomienda hacer pausas y estiramientos (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2022).
|  | Fatiga por levantamiento de baldes de concreto | Riesgo Moderado | Se debe dar prioridad al movimiento de cargas mediante equipos mecánicos. Se deben aplicar medidas correctas para el levantamiento de cargas, con el correcto funcionamiento de las extremidades. Si la carga supera los 23 Kg, debe ser levantada entre dos personas o a su vez con el uso de carretilla. El empleador debe disponer de evaluaciones periódicas, especialmente de la columna, en caso de trabajadores que sufran de fatiga muscular, sobretodo por levantamiento de cargas (Acuerdo 174, Art. 64).
|  | Afecciones musculares derivados al trasporte de tubería para concreto | Riesgo Tolerable
|  | Proyección de partículas de la mezcla | Riesgo Tolerable | El trabajador debe contar con equipos de protección individual como guantes protectores de cuero o caucho, botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad antideslizantes, además de indumentaria apropiada de trabajo. Se debe proveer de protectores de ojos (lentes o pantallas) si el trabajo corresponde a riesgo de proyección de partículas (Acuerdo 174, Art. 118).
|  | Contacto de la mezcla con la piel | Riesgo Importante
Nº