## 7. Colocación de tuberías para
ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO - ART
(Nombre del Proyecto)
1. Selección del Trabajo
FECHA:
PROCESO: | Estructura por pisos
ACTIVIDAD: | Colocación de tuberías para instalaciones hidrosanitarias y eléctricas en losa
RESPONSABLE:
UBICACIÓN: |  |  | FRENTE DE TRABAJO:
Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma
2. Descripción de la tarea |  | 3. Identificación de riesgos | 4. Valoración cualitativa (INSST) | 5. Medidas de Control
En el proceso de armado de una los alivianada, es indispensable tomar en cuenta el paso de tuberías para instalaciones hidrosanitarias y los ductos para cableado eléctrico, por lo que se procede a cortar, unir y colocar la tubería correspondiente a través de la losa, evitando cruzar por armado de vigas para no quitarle resistencia (Medina & Blanco, 2022) |  | Corte por manipulación del acero de refuerzo | Riesgo Tolerable | El trabajador debe contar con equipos de protección individual como casco de seguridad, guantes protectores de cuero o caucho, botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad antideslizantes, además de indumentaria apropiada de trabajo (Acuerdo 174, Art. 118).
Previo al inicio de las labores se debe obtener los respectivos permisos en frío para la obra o actividades en específico (Acuerdo 174, Art. 59).
|  | Corte por mal uso de la sierra | Riesgo Tolerable | El trabajador debe tener capacitación y autorización para el uso de las herramientas que vaya a utilizar en la tarea (Acuerdo 174, Art. 6). Además, estas herramientas deben encontrarse en buen estado y sin deterioro considerable (Acuerdo 174, Art. 70).
|  | Golpes y corte por herramienta menor (Estilete, playo) | Riesgo Trivial
|  | Corte por mal uso de la cortadora de tubos | Riesgo Tolerable
Nº