## 7. Picado de pared para paso de
ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO - ART
(Nombre del Proyecto)
1. Selección del Trabajo
FECHA:
PROCESO: | Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas
ACTIVIDAD: | Picado de pared para paso de tubería
RESPONSABLE:
UBICACIÓN: |  |  | FRENTE DE TRABAJO:
Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma
2. Descripción de la tarea |  | 3. Identificación de riesgos | 4. Valoración cualitativa (INSST) | 5. Medidas de Control
Consiste en la señalización y derrocamiento de tramos de pared con el fin de permitir la ubicación y salida de tubería guía para el cableado eléctrico (Soluciones Prácticas, 2011). |  | Golpes y corte por herramienta menor (Pico, pala) | Riesgo Moderado | El trabajador debe contar con equipos de protección individual como casco de seguridad, guantes protectores de cuero o caucho, botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad antideslizantes, además de indumentaria apropiada de trabajo (Acuerdo 174, Art. 118).
El trabajador debe tener capacitación y autorización para el uso de las herramientas que vaya a utilizar en la tarea (Acuerdo 174, Art. 6). Además, estas herramientas deben encontrarse en buen estado y sin deterioro considerable (Acuerdo 174, Art. 70).
Para el uso de pico y pala, los trabajadores deben guardar distanciamientos de al menos 4 metros (Acuerdo 174, Art. 81).
Previo al inicio de las labores se debe obtener los respectivos permisos en frío para la obra o actividades en específico (Acuerdo 174, Art. 59).
|  | Inhalación de polvo (bloque, concreto) | Riesgo Moderado | El trabajador debe disponer de protección respiratoria si el ambiente lo amerita (Acuerdo 174, Art. 118). La mascarilla debe tener un filtro apropiado para el factor contaminante, generalmente usando la mascarilla auto filtrante, y debe ser cambiada cuando al trabajador le cueste respirar (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2022).
|  | Caídas por escombros o terreno irregular | Riesgo Moderado | El trabajador debe contar con equipos de protección individual como casco de seguridad, guantes protectores de cuero o caucho, botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad antideslizantes, además de indumentaria apropiada de trabajo (Acuerdo 174, Art. 118).
|  | Afecciones musculares derivados de movimientos repetitivos | Riesgo Trivial | El constante movimiento y fatiga pueden ocasionar posturas forzadas, sin embargo deben adoptarse medidas preventivas como usar escaleras o andamios para trabajos en alturas, además de evitar inclinar mucho la espalda y evitar conservar una misma postura prolongadamente. También se recomienda hacer pausas y estiramientos (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2022).
|  | Proyección de partículas | Riesgo Tolerable | Se debe proveer de protectores de ojos (lentes o pantallas) si el trabajo corresponde a riesgo de proyección de partículas (Acuerdo 174, Art. 118).
Nº