## 1. Mezcla manual de mortero
ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO - ART
(Nombre del Proyecto)
1. Selección del Trabajo
FECHA:
PROCESO: | Acabados
ACTIVIDAD: | Mezcla manual de mortero
RESPONSABLE:
UBICACIÓN: |  |  | FRENTE DE TRABAJO:
Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma | Nombre y Apellido | Firma
2. Descripción de la tarea |  | 3. Identificación de riesgos | 4. Valoración cualitativa (INSST) | 5. Medidas de Control
Trata un trabajo de albañilería que compete la mezcla de cemento, arena y agua para crear un mortero que sirva como adherente en la mampostería, además de darle un buen sellado a las uniones, además se lo usa para la actividad de estucado de las paredes (de Solminihae & Thenoux, 2011). |  | Afecciones musculares derivados a los sobreesfuerzos | Riesgo Moderado | Se debe dar prioridad al movimiento de cargas mediante equipos mecánicos. Se deben aplicar medidas correctas para el levantamiento de cargas, con el correcto funcionamiento de las extremidades. Si la carga supera los 23 Kg, debe ser levantada entre dos personas o a su vez con el uso de carretilla (Acuerdo 174, Art. 64).
El empleador debe disponer de evaluaciones periódicas, especialmente de la columna, en caso de trabajadores que sufran de fatiga muscular, sobretodo por levantamiento de cargas (Acuerdo 174, Art. 64).
El constante movimiento y fatiga pueden ocasionar posturas forzadas, sin embargo deben adoptarse medidas preventivas como usar escaleras o andamios para trabajos en alturas, además de evitar inclinar mucho la espalda y evitar conservar una misma postura prolongadamente. También se recomienda hacer pausas y estiramientos (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2022).
|  | Inhalación de polvo de cemento | Riesgo Importante | El trabajador debe disponer de protección respiratoria si el ambiente lo amerita (Acuerdo 174, Art. 118). La mascarilla debe tener un filtro apropiado para el factor contaminante, generalmente usando la mascarilla auto filtrante, y debe ser cambiada cuando al trabajador le cueste respirar (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2022).
|  | Contacto de la piel con la mezcla | Riesgo Tolerable | El trabajador debe contar con equipos de protección individual como guantes protectores de cuero o caucho, botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad antideslizantes, además de indumentaria apropiada de trabajo (Acuerdo 174, Art. 118).
|  | Golpes y corte por herramienta menor (Pala) | Riesgo Tolerable | El trabajador debe tener capacitación y autorización para el uso de las herramientas que vaya a utilizar en la tarea (Acuerdo 174, Art. 6). Además, estas herramientas deben encontrarse en buen estado y sin deterioro considerable (Acuerdo 174, Art. 70).
Para el uso de pala, los trabajadores deben guardar distanciamientos de al menos 4 metros (Acuerdo 174, Art. 81).
Previo al inicio de las labores se debe obtener los respectivos permisos en frío para la obra o actividades en específico (Acuerdo 174, Art. 59).
|  | Caída por mezcla derramada en superficie | Riesgo Importante | El trabajador debe contar con equipos de protección individual como casco de seguridad y botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad antideslizantes (Acuerdo 174, Art. 118).
|  | Proyección de partículas de la mezcla | Riesgo Tolerable | Se debe proveer de protectores de ojos (lentes o pantallas) si el trabajo corresponde a riesgo de proyección de partículas (Acuerdo 174, Art. 118).
Nº